## Разделение_на_модули_ТЗ_по_роля
ID | Бекенд | Фронтенд | Задача
Модуль 0: Ядро платформы и общие функции
0.1 | Готово | Не начато | Подсистема аутентификации и авторизации:
0.1.1 | Готово | Не начато | Должна быть реализована функция регистрации новых пользователей с использованием корпоративной почты домена. Процесс регистрации должен включать отправку письма со ссылкой для верификации на указанный адрес.
0.1.2 | Готово | Не начато | Должна быть обеспечена интеграция с университетской службой каталогов (LDAP/Active Directory) для реализации механизма единого входа (SSO) для ролей "Студент" и "Преподаватель".
0.1.3 | Готово | Не начато | Для роли "Внешний партнер" должна быть предусмотрена отдельная процедура регистрации по email и паролю.
0.1.4 | Готово | Не начато | Система должна предоставлять функцию восстановления пароля через электронную почту.
0.1.5 | Готово | Не начато | Система должна реализовывать ролевую модель доступа (RBAC), строго разграничивающую права пользователей в соответствии с присвоенной им ролью.
0.2 | Готово | Не начато | Подсистема персонализированных информационных панелей (Дашбордов):
0.2.1 | Готово | Не начато | После авторизации каждый пользователь должен перенаправляться на персонализированный дашборд. Состав и содержание виджетов на дашборде должны определяться ролью пользователя:
0.2.2 | Готово | Не начато | Дашборд Студента: Должен отображать виджеты: список активных проектов и задач с указанием сроков, список рекомендованных мероприятий, ленту уведомлений, индикатор текущего рейтинга.
0.2.3 | Готово | Не начато | Дашборд Преподавателя: Должен отображать виджеты: список курируемых проектов, список студенческих заявок, требующих рассмотрения, календарь с запланированными мероприятиями.
0.2.4 | Готово | Не начато | Дашборд Зав. кафедрой: Должен отображать виджеты с агрегированными KPI по кафедре: общее число проектов, процент вовлеченности студентов, динамика рейтинга кафедры.
0.2.5 | Готово | Не начато | Должна быть реализована возможность базовой кастомизации дашборда пользователем (скрытие, изменение порядка виджетов).
0.3 | Готово | Не начато | Подсистема уведомлений и оповещений:
0.3.1 | Готово | Не начато | Система должна поддерживать три канала доставки уведомлений: внутриплатформенные (в интерфейсе), по электронной почте, push-уведомления (при наличии PWA/мобильного приложения).
0.3.2 | Готово | Не начато | Уведомления должны автоматически генерироваться при наступлении системных событий (назначение задачи, приглашение в проект, изменение статуса заявки, приближение дедлайна и т.д.).
0.3.3 | Готово | Не начато | В настройках профиля пользователь должен иметь возможность гибко сконфигурировать типы и каналы получаемых уведомлений.
0.4 | Готово | Не начато | Подсистема глобального поиска:
0.4.1 | Готово | Не начато | Система должна быть оснащена единой поисковой строкой, доступной на всех ключевых страницах.
0.4.2 | Готово | Не начато | Поиск должен осуществляться по всем ключевым сущностям Платформы: проекты, мероприятия, пользователи (студенты, преподаватели), навыки, документы.
0.4.3 | Готово | Не начато | Страница результатов поиска должна содержать инструменты для расширенной фильтрации и сортировки найденных результатов (например, фильтр проектов по статусу, по кафедре; фильтр мероприятий по дате).
0.5 | Готово | Не начато | Подсистема коммуникаций:
0.5.1 | Готово | Не начато | Для каждого проекта должен автоматически создаваться изолированный групповой чат для участников этого проекта. Чат должен поддерживать обмен текстовыми сообщениями и файлами.
0.5.2 | Готово | Не начато | Система должна обеспечивать возможность отправки личных сообщений между любыми двумя пользователями Платформы.
Модуль 1: "Проектный менеджмент"
1.1 | Готово | Не начато | Функции для Руководителей/Инициаторов:
1.1.1 | Готово | Не начато | Реализовать возможность создания проекта на основе предустановленных шаблонов (например, "Дипломный проект", "Научное исследование", "Коммерческий кейс") или в свободной форме.
1.1.2 | Готово | Не начато | Предоставить интерфейс для определения атрибутов проекта: цели, задачи, KPI, сроки, необходимые ресурсы.
1.1.3 | Готово | Не начато | Реализовать функционал декомпозиции проекта на этапы и задачи.
1.1.4 | Готово | Не начато | Предоставить интерфейс для назначения задач конкретным участникам с указанием сроков выполнения.
1.1.5 | Готово | Не начато | Реализовать инструмент для контроля выполнения задач, например, в виде Kanban-доски со статусами ("К выполнению", "В работе", "На проверке", "Выполнено").
1.1.6 | Готово | Не начато | Обеспечить возможность загрузки и хранения проектной документации (ТЗ, отчеты, презентации) с поддержкой версионирования.
1.2 | Готово | Не начато | Функции для Участников:
1.2.1 | Готово | Не начато | Обеспечить просмотр назначенных задач и их деталей.
1.2.2 | Не начато | Не начато | Реализовать возможность изменения статуса задачи.
1.2.3 | Не начато | Не начато | Предоставить функцию загрузки результатов работы (файлов) к соответствующей задаче.
Модуль 2: "Мероприятия (Хакатоны и акселераторы)"
2.1 | Не начато | Не начато | Функции для Организаторов:
2.1.1 | Не начато | Не начато | Реализовать интерфейс для создания страницы мероприятия с указанием его атрибутов: тема, даты, формат (онлайн/офлайн/гибридный), правила, бюджет, критерии оценки.
2.1.2 | Не начато | Не начато | Предоставить конструктор форм регистрации для сбора заявок от участников.
2.1.3 | Не начато | Не начато | Обеспечить инструменты для управления заявками: просмотр, отбор, формирование команд (в ручном или автоматическом режиме).
2.1.4 | Не начато | Не начато | Реализовать возможность назначения Менторов и Экспертов для мероприятия.
2.2 | Не начато | Не начато | Функции для Участников:
2.2.1 | Не начато | Не начато | Предоставить доступ к общему списку мероприятий с возможностью фильтрации.
2.2.2 | Не начато | Не начато | Реализовать процесс подачи заявки на участие (индивидуально или в составе команды).
2.2.3 | Не начато | Не начато | Обеспечить интерфейс для взаимодействия с организаторами и менторами в ходе мероприятия (получение задач, загрузка решений/MVP).
Модуль 3: "Цифровое портфолио"
3.1 | Не начато | Не начато | Система должна автоматически агрегировать и отображать в профиле пользователя следующие данные из других модулей:
3.1.1 | Не начато | Не начато | Список проектов и мероприятий, в которых пользователь принимал участие, с указанием его роли.
3.1.2 | Не начато | Не начато | Полученные сертификаты, дипломы и награды.
3.1.3 | Не начато | Не начато | Подтвержденные навыки и компетенции.
3.1.4 | Не начато | Не начато | Отзывы от руководителей проектов и менторов.
3.2 | Не начато | Не начато | Должна быть реализована возможность ручного добавления пользователем внешних достижений (например, публикации, победы во внешних конкурсах) с возможностью прикрепления подтверждающих документов.
3.3 | Не начато | Не начато | Должна быть реализована функция поиска пользователей по навыкам, опыту, интересам для формирования команд.
3.4 | Не начато | Не начато | Доступ к просмотру портфолио другого пользователя должен предоставляться только с его явного согласия (например, при отклике на вакансию от партнера).
Модуль 4: "Аналитика и отчетность"
4.1 | Не начато | Не начато | Подсистема автоматической генерации отчетов:
4.1.1 | Не начато | Не начато | Система должна обеспечивать формирование отчетов по следующим срезам с возможностью выгрузки в форматах .xlsx, .pdf, .csv:
4.1.2 | Не начато | Не начато | Отчет по проектам: Должен включать поля: название проекта, руководитель, кафедра, тип проекта, статус (активен, завершен, заморожен), даты начала и окончания, количество участников, процент выполнения KPI, оценка успешности. Должна быть предусмотрена фильтрация по периоду, кафедре, руководителю, статусу.
4.1.3 | Не начато | Не начато | Отчет по активности кафедр: Должен содержать сводные данные по каждой кафедре за выбранный период: общее количество инициированных проектов, количество активных проектов, суммарное количество студентов-участников, процент вовлеченности студентов кафедры в проектную деятельность, средний рейтинг преподавателей и студентов кафедры, количество проведенных мероприятий.
4.1.4 | Не начато | Не начато | Отчет по участникам (студентам и преподавателям): Должен предоставлять индивидуальную статистику по каждому пользователю за период: количество проектов, в которых принял участие, роли в проектах, количество инициированных проектов (для преподавателей), количество выигранных конкурсов/грантов, средняя оценка за проекты, количество публикаций (если применимо).
4.1.5 | Не начато | Не начато | Отчет по мероприятиям (событиям): Должен включать данные: название мероприятия, организатор, даты проведения, количество поданных заявок, количество участников, количество сформированных команд, список победителей (если применимо)
4.1.6 | Не начато | Не начато | Должна быть реализована функция автоматической рассылки регулярных отчетов (например, ежемесячный отчет по активности кафедр для Зав. кафедрой) по заданному расписанию.
4.2 | Не начато | Не начато | Подсистема отслеживания KPI:
4.2.1 | Не начато | Не начато | Система должна в реальном времени отслеживать и отображать на соответствующих дашбордах ключевые показатели эффективности:
4.2.2 | Не начато | Не начато | Для проектов: Степень выполнения (процент завершенных задач), соблюдение сроков, освоение ресурсов (если применимо).
4.2.3 | Не начато | Не начато | Для кафедр: Уровень вовлеченности студентов, количество проектов на одного преподавателя, количество публикаций по результатам проектов.
4.2.4 | Не начато | Не начато | Для Платформы в целом: Общее количество пользователей, количество активных проектов, динамика создания новых проектов/мероприятий.
4.2.5 | Не начато | Не начато | Должна быть предусмотрена возможность добавления Администратором кастомных KPI для отслеживания.
4.3 | Не начато | Не начато | Подсистема анализа компетенций:
4.3.1 | Не начато | Не начато | Система должна агрегировать данные о навыках, указанных в портфолио пользователей и требуемых в проектах.
4.3.2 | Не начато | Не начато | Должна быть реализована функция сопоставления имеющихся у студентов компетенций с требованиями рынка труда (на основе импортируемых данных или интеграции с внешними сервисами, например, hh.ru API).
4.3.3 | Не начато | Не начато | Должна быть возможность визуализации "карты компетенций" по факультету или кафедре, показывающей наиболее развитые и недостающие навыки.
Модуль 5: "Рейтинговая система"
5.1 | Не начато | Не начато | Расчет индивидуального рейтинга студента:
5.1.1 | Не начато | Не начато | Рейтинг должен рассчитываться как взвешенная сумма баллов, начисляемых за различные виды деятельности.
5.1.2 | Не начато | Не начато | Критерии для начисления баллов (базовый список):
5.1.3 | Не начато | Не начато | Участие в проекте (базовые баллы).
5.1.4 | Не начато | Не начато | Успешное завершение проекта (дополнительные баллы).
5.1.5 | Не начато | Не начато | Роль в проекте (руководитель команды получает больше баллов, чем участник).
5.1.6 | Не начато | Не начато | Участие в мероприятии (хакатоне, конференции).
5.1.7 | Не начато | Не начато | Победа или призовое место в мероприятии (значительные баллы).
5.1.8 | Не начато | Не начато | Получение гранта.
5.1.9 | Не начато | Не начато | Публикация научной статьи по результатам проекта.
5.1.10 | Не начато | Не начато | Положительные отзывы от руководителя/ментора.
5.1.11 | Не начато | Не начато | Успеваемость (данные импортируются из LMS, если реализована интеграция).
5.2 | Не начато | Не начато | Алгоритм расчета должен быть прозрачен для пользователя (в профиле должна быть детализация, за что и сколько баллов начислено).
5.3 | Не начато | Не начато | Расчет индивидуального рейтинга преподавателя. Критерии для начисления баллов (базовый список):
5.3.1 | Не начато | Не начато | Количество инициированных и руководимых проектов.
5.3.2 | Не начато | Не начато | Успешность проектов под его руководством (процент успешно завершенных).
5.3.3 | Не начато | Не начато | Победы его подопечных в конкурсах и хакатонах.
5.3.4 | Не начато | Не начато | Количество публикаций по результатам проектов.
5.3.5 | Не начато | Не начато | Организация мероприятий.
5.3.6 | Не начато | Не начато | Выступление в роли ментора/эксперта.
5.4 | Не начато | Не начато | Расчет рейтинга кафедр:
5.4.1 | Не начато | Не начато | Рейтинг должен формироваться на основе агрегированных показателей студентов и преподавателей, приписанных к данной кафедре.
5.4.2 | Не начато | Не начато | Критерии должны включать: суммарную активность, количество и качество проектов, количество организованных мероприятий, победы студентов на внешних конкурсах.
5.5 | Не начато | Не начато | Управление рейтинговой системой:
5.5.1 | Не начато | Не начато | Администратор Платформы должен иметь интерфейс для настройки весовых коэффициентов для каждого критерия, влияющего на рейтинг. Это позволит адаптировать систему мотивации под текущие стратегические задачи университета.
5.5.2 | Не начато | Не начато | Рейтинги должны отображаться в виде упорядоченных списков (топ-100 студентов, рейтинг кафедр) с возможностью визуализации в виде графиков и диаграмм.
Модуль 6: "Портал для внешних партнеров"
6.1 | Не начато | Не начато | Функции для партнеров:
6.1.1 | Не начато | Не начато | Реализовать отдельный портал (раздел сайта) с возможностью регистрации представителей компаний.
6.1.2 | Не начато | Не начато | Предоставить интерфейс для публикации "кейсов" – практических задач, которые могут стать основой для студенческих проектов или тем для хакатонов.
6.1.3 | Не начато | Не начато | Обеспечить возможность публикации предложений по стажировкам и вакансиям, доступных студентам Платформы.
6.1.4 | Не начато | Не начато | Реализовать инструменты для прямого взаимодействия с заинтересовавшимися студенческими командами и преподавателями (встроенный мессенджер, система заявок).
6.1.5 | Не начато | Не начато | Предоставить доступ к публичным частям портфолио студентов (с их согласия) для подбора кадров.
6.2 | Не начато | Не начато | Управление соглашениями:
6.2.1 | Не начато | Не начато | Реализовать механизм для электронного обмена и подписания (или фиксации факта подписания) соглашений о сотрудничестве и NDA (соглашений о неразглашении) между партнером и командой проекта.
Модуль 7: "Управление пользователями и ролями" (админка)
7.1 | Не начато | Не начато | Управление учетными записями:
7.1.1 | Не начато | Не начато | Реализовать интерфейс для просмотра списка всех зарегистрированных пользователей с возможностью поиска и фильтрации.
7.1.2 | Не начато | Не начато | Администратору должны быть доступны следующие действия над учетной записью пользователя: создание (вручную), редактирование профиля, временная блокировка, перманентное удаление.
7.2 | Не начато | Не начато | Управление ролями и правами:
7.2.1 | Не начато | Не начато | Реализовать функцию назначения и изменения ролей пользователей (Студент, Преподаватель, Зав. кафедрой, Партнер, Администратор).
7.2.2 | Не начато | Не начато | Система должна содержать редактор ролей, позволяющий Администратору гибко настраивать набор разрешений (permissions) для каждой роли (например, разрешение на "создание проекта", "утверждение заявки", "просмотр отчетов").
7.3 | Не начато | Не начато | Аудит действий:
7.3.1 | Не начато | Не начато | Система должна вести лог (журнал) всех действий пользователей с высокими привилегиями (Администратор, Зав. кафедрой). В логе должны фиксироваться: выполненное действие, объект действия, время и IP-адрес. Администратор должен иметь доступ к просмотру и фильтрации этого лога.
Модуль 8: "Управление шаблонами документов"
8.1 | Не начато | Не начато | Функции для Администратора:
8.1.1 | Не начато | Не начато | Реализовать интерфейс для создания, редактирования и удаления шаблонов документов. Система должна поддерживать загрузку шаблонов в форматах .docx и, опционально, .pdf.
8.1.2 | Не начато | Не начато | В редакторе шаблонов должна быть реализована система "плейсхолдеров" – специальных меток (например, {{student.full_name}}, {{project.title}}, {{event.date}}), которые при генерации документа будут автоматически заменяться данными из системы. Администратору должен быть доступен список всех возможных плейсхолдеров.
8.2 | Не начато | Не начато | Автоматическая генерация документов:
8.2.1 | Не начато | Не начато | Система должна использовать эти шаблоны для автоматического создания документов в различных частях Платформы.
8.3 | Не начато | Не начато | Примеры генерируемых документов:
8.3.1 | Не начато | Не начато | Сертификат участника хакатона.
8.3.2 | Не начато | Не начато | Диплом победителя конкурса.
8.3.3 | Не начато | Не начато | Отчет о выполнении этапа проекта.
8.3.4 | Не начато | Не начато | Заявка на грант.
8.3.5 | Не начато | Не начато | Справка об участии в проекте.
8.3.6 | Не начато | Не начато | Служебная записка о формировании команды.
8.4 | Не начато | Не начато | Инициация генерации:
8.4.1 | Не начато | Не начато | Должна быть предусмотрена возможность инициации создания документа по шаблону уполномоченными пользователями (например, Преподаватель может сгенерировать справку для студента своей группы).